## Planificador de proyectos
Cronograma Protocolo Estimulador de nervio Vago Fase 3
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Juntar componentes de fase 2 | 2021-04-29 | 5 | 2021-04-29 | 4 | 25%
Probar programacion y esqumatico | 2021-05-04 | 2 | 2021-05-20 | 6 | 100%
Lograr que funcione el modulo inalabrico con SAM21E18A | 2021-05-06 | 7 | 2 | 5 | 35%
Establecer comunicacion entre Varilla programadora y Estimulador | 2021-05-13 | 15 | 4 | 6 | 10%
Verificar recepcion de datos/modificacion de parametros | 2021-05-28 | 2 | 4 | 8 | 85%
Fabricar y Soldar PCB para Estimulador V2 | 2021-05-30 | 14 | 4 | 6 | 85%
Disenar PCB para varilla programadora | 2021-06-13 | 3 | 5 | 3 | 50%
Fabricar modelo 3D Para varilla programadora | 2021-06-16 | 3 | 5 | 5 | 60%
Fabricar PCB para Varilla programadora | 2021-06-19 | 5 | 5 | 6 | 75%
Fabricar contendor para varilla programadora | 2021-06-24 | 5 | 6 | 7 | 100%
Probar funcionamiento de varilla programadora con interfaz | 2021-06-29 | 2 | 5 | 8 | 60%
Disenar un modelo equivalente del nervio vago | 2021-07-01 | 7 | 9 | 3 | 0%
Fabricar equivalente del nervio vago | 2021-07-08 | 7 | 9 | 7 | 50%
Funcionamiento de modelo de nervio vago | 2021-07-15 | 3 | 9 | 1 | 0%
Ajustar varilla programadora | 2021-07-18 | 4 | 8 | 5 | 1%
Investigacion Biocompatibilidad | 2021-07-22 | 7 | 10 | 3 | 80%
Realizar revisiones de PCBs | 2021-07-29 | 5 | 11 | 5 | 0%
Realizar Modificaciones | 2021-08-03 | 6 | 12 | 7 | 0%
Hacer pruebas con las modificaciones | 2021-08-09 | 5 | 12 | 5 | 0%
Iniciar con prototipo V2 | 2021-08-14 | 10 | 14 | 6 | 0%
Pruebas de Prototipo V2 | 2021-08-24 | 7 | 14 | 2 | 44%
Prototipo V2 + Bioencapsulado | 2021-08-31 | 7 | 14 | 3 | 0%
Iniciar Prototipo Final | 2021-09-07 | 10 | 15 | 8 | 12%
Implementacion de interfaz de programacion portatil | 2021-09-17 | 7 | 15 | 3 | 5%
Pruebas finales con Prototipo final | 2021-09-24 | 7 | 15 | 5 | 0%
Trabajar en Reporte de Tesis | 2021-04-29 | 155 | 16 | 30 | 50%
Formulas:
INICIO DEL PLAN = [INICIO DEL PLAN, row above]+[DURACIÓN DEL PLAN, row above]